## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 停车设施有偿错时共享政策实施效果评估及发展路径研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 赵震 |  |  | 联系电话 | 57070540
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 35.589 | 35.589 | 35.589 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35.589 | 35.589 | 35.589 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立评估标准及实施效果分析；2.共享停车试点经验总结与推广工作指引；3.梳理现状市场化发展瓶颈问题，总结各城市车位共享市场化发展经验；4.市场化发展路径及政策建议 课题研究成果：形成《有偿错时共享停车案例集》和《停车设施有偿错时共享政策实施效果评估及发展路径研究》报告。通过建立有偿错时共享实施效果评估标准，分析已实施有偿错时共享的停车场车位的利用情况，评估实施效果。总结试点经验，为推广错时共享停车提供工作指引；研究停车设施有偿错时共享市场化发展的有效路径，推动车位共享市场化发展。 |  |  |  | 1.建立评估标准及实施效果分析；2.共享停车试点经验总结与推广工作指引；3.梳理现状市场化发展瓶颈问题，总结各城市车位共享市场化发展经验；4.市场化发展路径及政策建议 课题研究成果：形成《有偿错时共享停车案例集》和《停车设施有偿错时共享政策实施效果评估及发展路径研究》报告。通过建立有偿错时共享实施效果评估标准，分析已实施有偿错时共享的停车场车位的利用情况，评估实施效果。总结试点经验，为推广错时共享停车提供工作指引；研究停车设施有偿错时共享市场化发展的有效路径，推动车位共享市场化发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 评估标准 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 共享停车经验案例集 | 1套 | 9个 | 5 | 5
|  |  | 研究成果形式及数量 | 《有偿错时共享停车案例集》1本 | 1本 | 5 | 5
|  |  |  | 《停车设施有偿错时共享政策实施效果评估及发展路径研究》报告1篇 | 1篇
|  | 质量指标 （13分） | 评估标准 | 科学、合理，通过专家论证 | 科学、合理，通过专家论证 | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 调查数据有效率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目实施进度：2022年6月前开始前期准备工作，收集相关资料，制定工作方案，建立评估标准； 2022年6-8月，开展现场调查、问卷调查及座谈； | 2022年6月前开始前期准备工作，收集相关资料，制定工作方案，建立评估标准； 2022年6-8月，开展现场调查及座谈； | 3 | 2 | 受疫情影响，问卷调查实际于11月开展。
|  |  |  | 项目实施进度：2022年8-10月，评估实施效果，分析现状问题，总结试点经验及市场化发展经验； 2022年10-12月，总结市场化发展路径，提出政策建议，形成项目成果，完成项目终验。 | 2022年8-10月，评估实施效果，分析现状问题，总结试点经验及市场化发展经验； 2022年10-12月，开展问卷调查，总结市场化发展路径，提出政策建议，形成项目成果，完成项目终验。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2022年7月前 尾款支付时间：2022年12月前 | 首付款6月支付，尾款12月支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 35.589万元 | 35.589万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 推广错时共享停车，充分利用既有停车资源，推动公共建筑开放错时共享，为停车管理单位带来经济效益 | 项目资金使用合规率100% | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益指标 | 总结共享停车试点经验及市场化发展经验，为推广错时共享停车规模提供工作指引，缓解居民停车矛盾，提高居民在停车方面的满意度 | 开展至少3个区的错时共享实施效果评估，评判错时共享在改善居民停车供需关系上发挥的作用 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 推广停车错时共享，缓解居住停车矛盾、鼓励减少小汽车出行，助力“碳达峰、碳中和” | 推广停车错时共享，缓解居住停车矛盾，改善停车环境，实施错时共享的居住小区周边道路违法停车数量减少10%。 | 7 | 5 | 经座谈了解，部分地区违法停车情况未得到明显改善，主要原因是公安部提出对于违法停车实行实行“先行提醒纠正”的执法模式，且对于居住区周边降低执法频次，因此部分地区违法停车情况未得到有效改善。下一步拟督促各区通过停车管理员、协管员等力量，及时提示违停车辆驶离。
|  |  | 可持续影响指标 | 梳理已开展偿错时共享的典型案例，总结工作方法、先进经验，形成共享停车经验案例集，为各区各街道推广错时共享停车提供支持 | 梳理已开展有偿错时共享的典型案例，总结工作方法、先进经验，形成1本共享停车经验案例集，为各区推广错时共享停车提供支持。 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94