## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市管城市道路桥梁大修工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 王超 |  |  | 联系电话 | 63536196转1042
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20498 | 20498 | 20498 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 20498 | 20498 | 20498
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2022年度市管城市道路桥梁大修工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成道路大修及桥梁大修长度 | ≥45km | 48.826km | 7 | 7
|  |  | 完成道路大修及桥梁大修面积 | ≥1110000平方米 | 1447160平方米 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成本年度计划内所有工程的招标工作时间 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 6 | 6
|  |  | 本年度计划内所有工程完工时间 | 2022年12月底前 | 15项工程，除1项防撞墩专项于2023年完工外，其余项目都于2022年12月底前完工 | 6 | 5.6 | 防撞墩专项1项受2022年施工期气温影响，部分施工内容于2023年完工
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤20498万元 | 20498万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 恢复桥梁道路使用功能，提高服务水平，道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 桥梁道路使用功能已恢复，服务水平得到了提高；道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升。 | 30 | 26 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.6