## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市停车设施“一张图”建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 胡静竹 |  |  | 联系电话 | 50911531
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 140.7852 | 140.7852 | 140.7852 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 140.7852 | 140.7852 | 140.7852 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织做好北京市六个区（朝阳、海淀、丰台、石景山、通州区、经开区）停车设施信息报送工作，形成停车设施一张图，做好底图数据标准制定、各区底图数据抽检、车位报送数据抽检、各区底图数据入库、区划管理工具采购、停车设施信息分析六方面工作，实现各区停车资源底数清、情况明，服务科学决策，为开展全市停车资源管理与统筹利用奠定基础，为进行停车综合治理、交通综合治理提供支撑。 |  |  |  | 完成北京市六个区（朝阳、海淀、丰台、石景山、通州区、经开区）停车设施信息报送工作，形成停车设施一张图，完成底图数据标准制定、各区底图数据抽检、车位报送数据抽检、各区底图数据入库、区划管理工具采购、停车设施信息分析六方面工作，已基本实现各区停车资源底数清、情况明，服务科学决策，为开展全市停车资源管理与统筹利用奠定基础，为进行停车综合治理、交通综合治理提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 底图数据标准 | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 地块底图拼接、更新，形成最终报送底图 | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 数据抽检核查方案 | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 数据抽检核查报告 | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 区划管理工具 | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 数据校正和分析（数据校正次数） | 100次 | 100次 | 2 | 2
|  |  | 停车设施信息报送成果分析报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 抽检地块数据准确性 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 行政边界数据准确性 | ≥98% | ≥98% | 3 | 3
|  |  | 抽检覆盖率（覆盖开展报送工作的所有行政区,行政区覆盖率） | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 项目验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年10月底前，完成底图数据生产标准制定、区划工具采购、地块底图数据抽检、各区底图数据入库；12月底前，完成车位报送数据抽检，形成停车设施“一张图”，完成停车设施报送信息数据分析。 | 2022年10月底前，完成底图数据生产标准制定、区划工具采购、地块底图数据抽检、各区底图数据入库；12月底前，完成车位报送数据抽检，形成停车设施“一张图”，完成停车设施报送信息数据分析。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 部门评审结果确定后一个月内启动政府采购，招标完成后一个月内完成合同签订，根据合同约定及时完成资金支付。 | 部门评审结果确定后一个月内启动政府采购，招标完成后一个月内完成合同签订，根据合同约定及时完成资金支付。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 140.7852万元 | 140.7852万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 引导居民合理选择出行方式，节约出行和停车成本。 | 通过开展停车设施信息报送工作，各区及各街乡镇了解辖区停车设施管理及分布现状，有助于开展道路居住停车认证、有偿共享停车等工作，从而进一步提升辖区停车管理水平与服务精细化程度，引导居民合理选择出行方式，节约出行和停车成本。 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 实现停车资源底数清、情况明、服务科学决策。 | 完成六个区（朝阳、海淀、丰台、石景山、通州区、经开区）停车设施信息报送工作，形成停车资源的“一张图”、“一个库”、“一张表”，实现各区底数清、情况明，服务于停车综合治理和交通综合治理，助力和谐宜居社区建设，为市民提供更好的停车和出行环境。 | 8 | 7 | 效益实现情况无法准确衡量
|  |  | 环境效益 | 优化停车设施资源使用管理，促进绿色、高效的城市管理。 | 通过停车设施信息报送工作，形成停车资源的“一张图”、“一个库”、“一张表”，为优化城市停车环境、开展错峰停车和共享停车、优化停车设施资源、实现停车设施的最优化配置、促进城市精细化管理水平等工作提供数据支撑，助力碳中和、碳达峰，助力绿色、高效的城市管理。 | 7 | 6 | 效益实现情况无法准确衡量
|  |  | 可持续效益 | 建立健全停车设施信息报送更新机制，确保各项工作长期、有效贯彻执行。 | 修订完善《北京市机动车停车设施动态更新管理办法》 | 8 | 6 | 效益覆盖群体不够广泛
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 各区对项目技术路线和成果的满意度；市民对停车治理工作开展情况的满意度。 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95