## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路资产数字化、可视化在智慧交通领域的关键技术及示范应用（科技项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 121 | 118.0666 | 118.0666 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 121 | 118.0666 | 118.0666 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度目标：开展路产数字化、可视化应用研究，形成北京市道路资产目录，探索“智慧养护”应用场景，研究道路资产数字化辅助决策模型；选择有代表性的道路，进行资产基础数据采集、标准化处理等，开展道路资产可视化示范应用。 |  |  |  | 开展路产数字化、可视化应用研究，形成北京市道路资产目录，探索“智慧养护”应用场景，研究道路资产数字化辅助决策模型；选择有代表性的道路，进行资产基础数据采集、标准化处理等，开展道路资产可视化示范应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 （15分） | 项目成果 | 完成1个成果，即形成《北京市道路智慧养护调研报告》。 | 形成《北京市公路资产数字化主数据标准》 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目研究 | 研究成果满足北京市交通委对道路养护的总体要求 | 研究成果满足北京市交通委对道路养护的总体要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2021年11月底前，完成项目招投标； 2021年12月底前，完成道路养护现状调研。 | 2022年4月底前完成项目结题验收 | 6 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 12月底完成资金支付工作 | 2022年4月底前完成项目资金支付 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 121万元 | 118.0666万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 提高道路资产管理的科学性和及时性，提升道路养护资金的针对性和合理性，减少不必要的资金投入。 | 深入分析公路信息化相关标准现状和存在的问题，规定了北京市普通公路数据仓库和数据管理系统建设的要求，为其他涉及公路信息资源整合开发利用的信息系统建设，减少不必要的资金投入 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 通过道路资产的初步数字化，提高道路资产管理效率，丰富管理手段，为建立互联互通、开放共享的智慧交通管理体系奠定基础 | 拟在2023年白马路大修工程数字化试点项目中，使用数据标准 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90