## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | TOCC信息系统运维费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运行监测调度中心
项目负责人 |  | 宋迪 |  |  | 联系电话 | 57079392
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1205.3721 | 1205.3721 | 1200.3232 | 10 | 99.58% | 9.9581
|  | 其中：当年财政拨款 | 1205.3721 | 1205.3721 | 1200.3232
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障交通运行监测、预测预警、决策支撑、指挥调度、社会服务工作正常开展；2.服务政府决策、行业监管、企业运营和公众出行；3.保障监测指挥大厅设施设备正常运转。 |  |  |  | 1.保障交通运行监测、预测预警、决策支撑、指挥调度、社会服务工作正常开展；2.服务政府决策、行业监管、企业运营和公众出行；3.保障监测指挥大厅设施设备正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 通过“交通北京”官方微博、官方微信、媒体直播（103.9交通广播、中国交通广播）等向公众提供动态交通出行信息服务 | 12万条 | 12万余条 | 1 | 1
|  |  | 黄金周、小长假等重点时期通过广播、电视等媒体实时直播综合交通信息 | 40次 | 40次 | 1 | 1
|  |  | 设施设备日常状态检查维护 | 730次 | 738次 | 1 | 1
|  |  | 全年开放接待批次 | 150次 | 20次 | 0.5 | 0 | 受疫情影响，参观交流频次大幅降低。
|  |  | 重点时期交通运行监测预测预警报告 | 50期 | 50期 | 1 | 1
|  |  | 重大活动交通运行监测预测预警快报 | 50期 | 50期 | 1 | 1
|  |  | 重要节假日交通运行监测预测预警快报 | 100期 | 100期 | 1 | 1
|  |  | 早晚高峰交通运行监测快报 | 500期 | 500期 | 1 | 1
|  |  | 编发交通运行监测周报 | 52期 | 53期 | 1 | 1
|  |  | 编发交通运行专报（报市政府） | 52期 | 52期 | 1 | 1
|  |  | 编发都市交通周运行情况专栏 | 52期 | 52期 | 1 | 1
|  |  | 编发交通总体运行情况 | 365期 | 365期 | 1 | 1
|  |  | 工作日编发交通运行监测日报 | 240期 | 249期 | 1 | 1
|  |  | 根据领导要求和实际需要，开展重大活动、重点时期、重大节假日监测预警工作，形成交通运行趋势研判分析报告 | 20期 | 27期 | 1 | 1
|  |  | 编发交通运行监测年报 | 1期 | 1期 | 0.5 | 0.5
|  |  | 7*24小时监测值守工作 | 365天 | 365天 | 1 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1205.3721万元 | 1200.3232万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 为交通部、市委市政府、交通委及相关委办局、交通行业相关部门把握交通态势、开展交通运输保障、推动行业改革、制定相关政策提供监测指挥调度技术服务，为社会公共出行提供信息服务。 | 达到预期指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.4581