## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平普通公路水毁恢复工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 邵天然 |  |  | 联系电话 | 69742715-308
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2200 | 2200 | 2200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2200 | 2200 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“以人为本、确保质量、标准适当、安全节俭、快速高效”的原则，综合公路的路网服务功能和定位，充分分析水毁原因并结合公路使用状态和周边水文地质情况，合理选择技术标准，科学制定恢复方案，完成管辖区域内道路、桥梁、地灾等28处水毁恢复重建任务，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 完成管辖区域内道路、桥梁、地灾等28处水毁恢复重建任务，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 桥梁水毁恢复 | 5处 | 5处 | 5 | 5
|  |  | 道路水毁恢复 | 2处 | 2处 | 5 | 5
|  |  | 地灾水毁恢复 | 21处 | 21处 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工艺安全：参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视地灾水毁恢复施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 优良中低差 | 优。工艺安全：参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视地灾水毁恢复施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 7 | 7
|  |  | 工程质量：符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格 | 优良中低差 | 优.工程质量：符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 2022年4月底前完成方案制定和前期准备，6月底前完成施工、监理招标，7月底前完成合同签订，2022年7月底至2022年10月底施工，11月底前完成验收 | 优良中低差 | 2022年2月底前完成方案制定和前期准备，4月2日完成施工、监理招标及合同签订，4月6日至6月30日施工，7月25日完成验收 | 6 | 6
|  |  | 11月底前完成支付 | 优良中低差 | 优。11月底前完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤2200万元 | 2200万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 及时消除道路、桥梁、地灾水毁隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 及时消除道路、桥梁、地灾水毁隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95