## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔普通公路机电设施建设运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 缪国立 |  |  | 联系电话 | 13501121836
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2004 | 2004 | 2003.9678 | 10 | 100% | 9.9998
|  | 其中：当年财政拨款 | 2004 | 2004 | 2003.9678
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内普通公路机电设施建设运维，主要内容：完成217套路网设施运维，完成路网设施更新、新建及机房改造12套（项），完成15座隧道机电设施运维。保障隧道和机电设施的运行完好，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平。 |  |  |  | 路网建设：更新6套视频监控设备，新建4套进出京卡口设备，新建1处路网房； 路网运维：对公路视频、情报板、气象、交调、水位监测等217套路网外场设备进行维护；隧道机电运维：对15座合计长度15.685公里的隧道机电设施进行维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 217套 | 217套 | 5 | 5
|  |  | 路网设施工程：更新设施数量、新建机房数量 | 12套（项） | 12套 | 5 | 5
|  |  | 隧道运维：隧道机电设施数量 | 15座 | 15座 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 符合 | 4 | 4
|  |  | 路网设施更新工程质量标准 | 按《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）验收合格 | 符合 | 4 | 4
|  |  | 隧道运维质量标准 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015要求，达到合格等级 | 符合 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 路网运维工程实施进度 | 招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维实施进度 | 招标采购时间：2022年3月底前完成，合同签订时间：2022年3月底前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 招标采购时间：2022年3月底前完成，合同签订时间：2022年3月底前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2004万元 | 2003.967831万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众 | 达到预期指标 | 30 | 28 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 7 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9998