## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市郊区及县城基础数据和电子地图更新
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 许国华 |  |  | 联系电话 | 57078402
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 161.8015 | 161.8015 | 161 | 10 | 99.5% | 9.9505
|  | 其中：当年财政拨款 | 161.8015 | 161.8015 | 161 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作 （2）完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作 （3）完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库 （4）完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作 |  |  |  | 截止到2022年年底，预定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公路、农村公路、县城道路的内业数据整理 | 10个 | 10个 | 5 | 5
|  |  | 地图制作 | 11个 | 11个 | 5 | 5
|  |  | 公路、农村公路、县城道路的外业采集 | 地图制作155个、公路养护与农村公路更新年报2个 | 题图制作168个、公路养护与农村公路更新年报2个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 公路、农村公路、县城道路的外业采集 | 符合交通运输部上报要求 | 符合交通运输部上报要求 | 4 | 4
|  |  | 公路、农村公路、县城道路的内业数据整理 | 符合交通运输部上报要求 | 符合交通运输部上报要求 | 4 | 4
|  |  | 地图制作、公路与农村公路年报 | 地图制作满足使用要求、公路与农村公路年报通过交通运输部年报 | 地图制作满足使用要求、公路与农村公路年报通过交通运输部年报 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 公路、农村公路、县城道路的外业采集 | 5月底前完成一镇一图制作 | 按时完成 | 4 | 4
|  |  | 公路、农村公路、县城道路的内业数据整理 | 11月底前完成数据外业采集 | 按时完成 | 4 | 4
|  |  | 地图制作 | 12月底至次年1月底完成数据整理上报 | 按时完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 公路、农村公路、县城道路的外业采集 | 108.849 | 108.849 | 3 | 3
|  |  | 公路、农村公路、县城道路的内业数据整理 | 16.4408 | 16.4408 | 3 | 3
|  |  | 地图制作 | 36.5117 | 36.5117 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 经济性得到提升 | 得到提升 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 社会影响力得到提升 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 环境得到改善 | 得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 持久度得到提升 | 得到提升 | 8 | 6 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 相应满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.9505