## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 资产管理项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会综合事务中心
项目负责人 |  | 田文珊 |  |  | 联系电话 | 57079923
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 23 | 20.58 | 20.58 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 23 | 20.58 | 20.58 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.配合及协助资产实物管理部门，整理项目资料及资产清单，完成委本级项目资产的明细核对、入库、入账、补提折旧、账务核对等工作； 2.建立委本级公共基础设施台账，明确国有资产管理职能及规范，保障国有资产的完整； 3.更新完善委本级项目资产、办公类资产的使用信息，保持与北京市行政事业单位资产管理信息系统进行数据对接及更新； 4.对委系统下属单位的国有资产进行抽盘、抽验、抽检工作。 |  |  |  | 1.协助资产实物管理部门完成审计提出的部分委本级承担全市、全系统项目清单及账务核对、资产类型及用途鉴别等专项服务，形成完整、清晰的待入账固定资产、无形资产明细清单，可纳入委本级资产实物管理台账管理。部分项目完成入账、补提折旧、数据维护等工作。 2.委本级办公类实物资产使用信息更新维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 委本级承担全市、全系统项目产生的固定资产、无形资产 | ≥8000件 | 3305条 （近5000件） | 7 | 4.375 | 偏差原因：申报时按照项目合同清单预估资产量，其中TOCC一期工程无合同和财务评审报告等材料。本项目实施过程中结合资产性质、功能、实物状态及使用管理单位意见对部分资产予以整合，部分费用化。 改进措施：建议委本级项目及时备案，竣工后完成决算评审，形成转固清单，及时入账。
|  |  | 委本级办公类实物资产使用信息更新维护 | ≥10000件 | 10165条（11936件） | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 符合国有资产管理要求 | ≤100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 按照审计问题整改要求及合同约定进行 | ≤100% | 80% | 12 | 10 | 偏差原因：疫情及梳理难度大，部分项目资产实物核对尚未完成，相关单位未予确认。 改进措施：督促相关处室、单位尽快确认资产清单，完成资产入账。
|  | 成本指标 （10分） | 财政预算控制数 | 23元 | 20.58万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 落实审计问题整改要求，按照国有资产管理要求，委本级项目资产数据维护 | 落实审计问题整改要求，按照国有资产管理要求，委本级项目资产数据维护 | 20 | 17.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 委本级办公类实物资产使用信息更新、维护 | 委本级办公类实物资产使用信息更新、维护 | 20 | 17.5 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 90.375