## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 密云普通公路沿线地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 13801382427
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 4240 | 4240 | 4240 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4240 | 4240 | 4240 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，完成兴阳线、马北路公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 完成兴阳线、马北路公路地质灾害防治工程，防治措施“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供了保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隐患点数量 | 27 | 27 | 8 | 8
|  |  | 公路 | 2 | 2 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工艺安全 | 工艺安全：参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 符合 | 7 | 7
|  |  | 工程质量 | 工程质量：符合《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）规定质量标准，评定等级合格 | 符合 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 3月底前完成方案制定和前期准备，4月底前完成招标采购，5月底前完成合同签订，2022年5月至2022年7月施工，8月底前完成验收。 | 2月前完成方案制定和前期准备，4月前完成招标采购，5月前完成合同签订，2022年5月至2022年9月施工，2023年1月前完成验收 | 6 | 5 | 未按时完成验收
|  |  | 资金支付进度 | 9月底前完成支付 | 12月底前完成支付 | 6 | 3 | 未按期支付
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 4240 | 4240 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 在施工方面节约能源使用 | 在施工方面节约能源使用 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 公路沿线环境得到改善 | 公路沿线环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善地灾防护设施，使公路沿线村镇得到可持续发展 | 通过完善地灾防护设施，使公路沿线村镇得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91