## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 定向新增新能源营运指标政策风险评估研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 刘继英 |  |  | 联系电话 | 57070557
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 19.5 | 18.3499 | 18.3499 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.5 | 18.3499 | 18.3499 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过认真研究政策文件、广泛开展调查研究，分析定向新增营运小客车指标的配置工作可能带来的社会稳定风险因素，识别各利益相关方，通过社会稳定风险评估，从源头上避免和减少可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效降低社会稳定风险事件的发生，维护首都稳定，社会和谐发展，保障指标配置措施的顺利实施。形成《定向新增新能源营运车辆指标社会稳定风险评估报告》。 |  |  |  | 通过认真研究政策文件、广泛开展调查研究，分析定向新增营运小客车指标的配置工作可能带来的社会稳定风险因素，识别各利益相关方，通过社会稳定风险评估，从源头上避免和减少可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效降低社会稳定风险事件的发生，维护首都稳定，社会和谐发展，保障指标配置措施的顺利实施。形成《定向新增新能源营运车辆指标社会稳定风险评估报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 识别风险利益相关方 | ≥10个 | 14个 | 5 | 5
|  |  | 识别风险点 | ≥5个 | 8个 | 5 | 5
|  |  | 完成《定向新增新能源营运车辆指标社会稳定风险评估报告》 | =1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年8月底前开始前期准备工作，在2022年12月底前完成成果编制工作 | 2022年8月底前开始前期准备工作，在2022年12月底前完成成果编制工作 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 按照合同约定进度付款，在2022年12月前完成全部资金支付 | 2023年4月支付 | 6 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤18.34995万元 | 18.34995万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 提出降低风险的措施建议被采纳，降低政策实施的社会风险 | 提出降低风险的措施建议被采纳，降低政策实施的社会风险 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 92