## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路停车改革车位规范性核查及待实施改革道路车位台账动态更新
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 李佩军 |  |  | 联系电话 | 57070567
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 145.9794 | 145.9794 | 145.25 | 10 | 99.5% | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 | 145.9794 | 145.9794 | 145.25 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是对已实施改革道路车位规范性开展常态化巡查抽查，及时发现既有改革车位的规范性问题，使道路停车改革效益得到持续发挥。 二是对新实施改革的道路车位规范性进行全面核查检查，进一步优化改革工作方法与工作机制，加强对各区的检查、督促力度，加强对慢行交通、车辆通行的保障，确保道路停车改革工作有序、稳步推进。 三是全面掌握我市待实施改革道路车位及动态变化情况，作为指导、考核、督促各区持续推进道路停车改革工作的基础和依据。 四是形成可视化、可追溯、可动态更新的台账并形成台账滚动管理机制，为统筹全市道路停车管理工作，对各区开展持续性的监督检查提供必要支撑。 |  |  |  | 已经完成对已实施改革道路车位的抽查检查、对新增道路车位的规范性核查以及对全市待实施改革道路车位台账的动态更新工作。 形成了已实施改革道路车位巡查抽查问题清单、新增道路停车改革车位问题清单、待实施改革道路车位更新台账和《道路车位规范性核查及待实施改革道路车位台账动态更新》结题报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 已实施改革道路车位巡查抽查问题清单 | 1份 | 1份 | 2 | 2 | /
|  |  | 新增道路停车改革车位问题清单 | 1份 | 1份 | 3 | 3 | /
|  |  | 新增道路停车改革车位整改报告 | 1份 | 1份 | 2 | 2 | /
|  |  | 待实施改革道路车位更新台账 | 1份 | 1份 | 3 | 3 | /
|  |  | 道路车位可视化更新台账 | 1份 | 1份 | 2 | 2 | /
|  |  | 《道路车位规范性核查及待实施改革道路车位台账动态更新》结题报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3 | /
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 7 | 7 | /
|  |  | 调查数据有效率 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | /
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年7月-12月底，对全市已实施改革的道路车位进行定期抽查。 2022年7月-12月底，对全市新增车位进行逐一核查并同步开展整改情况复查、有位失管道路的巡查与台账更新、台账销账情况核实。 2022年12月底，形成评估报告、完成台账电子化管理并形成最终成果。 | 2022年7月-12月底，已完成对全市已实施改革的道路车位进行定期抽查。 2022年7月-12月底，已完成对全市新增车位进行逐一核查并同步开展整改情况复查、有位失管道路的巡查与台账更新、台账销账情况核实。 2022年12月底，已形成评估报告、完成台账电子化管理并形成最终成果。 | 6 | 6 | /
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2022年7月前 尾款支付时间：2022年12月前 | 首付款支付时间：2022年7月前 尾款支付时间：2022年12月前 | 6 | 6 | /
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 145.979384万元 | 145.25万元 | 10 | 10 | /
|  |  | 社会效益 | 通过已实施改革道路车位规范性巡查抽查和新增改革道路车位规范性核查，保障道路车位的规范性；依靠动态更新待实施改革道路车位台账，推动道路停车改革工作进展，改善道路停车秩序，提升首都城市风貌。 | 通过已实施改革道路车位规范性巡查抽查和新增改革道路车位规范性核查整改，达到新增道路车位合格率较去年增长1%。 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益 | 提升道路停车管理秩序，提升城市整体环境形象。 | 通过道路车位规范性核查并整改，达到电子收费道路非机动车道宽度不足的比例下降3% | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响 | 持续推动道路停车改革工作，并使道路停车改革效益得到持续发挥。 | 通过待实施改革道路车位台账动态更新，持续推动道路停车改革工作，年底前达到调查城区内道路500条以上。 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 94.95