## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高庄子桥桥隧养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 王廷俊 |  |  | 联系电话 | 69041091
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成高庄子桥养护工程，项目位于西火路，项目完工后将路域环境得到改善。 |  |  |  | 完成高庄子桥养护工程，项目位于西火路，路域环境得到改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥隧修复工程：高庄子桥长 | 12米 | 12米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  |  | 项目验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 桥隧修复工程 | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成，招标采购时间：10月底前完成，合同签订时间：10月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成，招标采购时间：10月底前完成，合同签订时间：10月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动密云地区经济发展 | 带动密云地区经济发展 | 14 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 保障道路桥梁使用功能，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 保障道路桥梁使用功能，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 13 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 路域环境得到改善 | 路域环境得到改善 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95