## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 第三方停车综合治理督查巡查
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 胡海鹤 |  |  | 联系电话 | 50911528
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 135.0364 | 132.68 | 112.85 | 10 | 85.05% | 8.5054
|  | 其中：当年财政拨款 | 135.0364 | 132.68 | 112.85 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过现场巡查、问题督促、整改复查等方式，按照“定期巡查、实时整改反馈、月通报”的常态化督查机制，起到“以评促建、以评促改、以评促管”的滚动式发展效果。深入推进停车综合治理工作，巩固道路停车改革成效，道路停车秩序良好，道路标志标线标牌清晰明了，停车管理员服务规范、杜绝黑收费现象；通过督查考核，督促停车综合治理由路内向路外推进，开展停车设施信息报送、有偿错时共享停车、停车设施挖潜等解决居住小区周边乱停车问题，减少因停车问题导致周边交通拥堵和市民投诉的情况。完成《停车综合治理月报》≥7期，完成《节假日停车综合治理督查专报》≥3期，完成《2022年度第三方停车综合治理督查巡查工作报告》1篇。 |  |  |  | 通过现场巡查提供基础数据支撑，促进停车专项治理评价深入实施，撬动各区停车工作，一年一个台阶，持续推进停车改革向纵深发展，从路内拓展到路外，对推动我市道路停车改革和交通综合治理起到了显著效果。完成《停车综合治理巡查月报》7期，完成《节假日停车综合治理督查专报》4期，完成《2022年度第三方停车综合治理督查巡查工作报告》1篇，基于停车专项治理考核评价，完成道路停车改革三年来关于停车专项治理评价相关论文1篇。此外，陈吉宁同志就“停车综合治理实施情况月报（2022年2月1日-2月28日）”（市交通综合治理领导小组办公室《停车综合治理督查专报》）的批示（怀柔、密云要落实治理责任。）靳伟副市长4月份亲自审阅《2021年城六区道路停车居住认证分析报告》并做出重要批示，表示“总体很好”，并要求各区政府主要领导和分管领导阅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《停车综合治理督查月报》 | ≥7篇 | 7篇 | 5 | 5
|  |  | 完成《节假日停车综合治理督查专报》 | ≥3篇 | 4篇 | 5 | 5
|  |  | 完成《2022年度第三方停车综合治理督查巡查》工作报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | =100% | =100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2022年6月底前签订合同后完成支付招标金额的40%，2022年7月底前通过开题评审后支付40%，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 2022年6月底前签订合同后完成支付招标金额的40%，2022年7月底前通过开题评审后支付40%，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2022年5月底前开始招标工作，在2022年6月底前完成签订合同，在2022年7月底前完成巡查工作方案，完成开题评审，在2022年12月底前完成项目终验 | 2022年5月底前开始招标工作，在2022年6月底前完成签订合同，在2022年7月底前完成巡查工作方案，完成开题评审，在2022年12月底前完成项目终验 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤135.0364万元 | 112.85万元 | 10 | 10 | 市财政局于2022年7月对本项目开展了核查，提出了核减项目资金的建议，通过对项目重要性及内容的论证，核减项目预算19.83万元，合同额由132.68万元变为112.85万元
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 在绿色出行方面，起到了促进提升作用 | 在绿色出行方面，起到了促进提升作用 | 20 | 18 | 效益实现情况无法准确衡量
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可为推进停车综合治理方面持续发挥作用 | 研究成果可为推进停车综合治理方面持续发挥作用 | 20 | 17 | 效益实现情况无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 93.5054