## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 监护道口安全管理经费项目
主管部门 |  | 北京市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 郭星宇 |  |  | 联系电话 | 83775417
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 5415.6672 | 5136.3172 | 5133.8508 | 10 | 99.95% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 5415.6672 | 5136.3172 | 5133.8508 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对全市铁路监护道口安全进行管理，协调有关部门研究解决影响铁路道口交通安全的问题，参与突发铁路道口重大事故的调查、处理；严格把控监护人员出勤及加班费问题；通过对市属道口及附属设备设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”。 |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 监护员 | ≤599人 | 593 | 5 | 4.9499
|  |  | 道口数量 | ≤69处 | 68 | 5 | 4.9275
|  |  | 路灯数量 | ≤67套 | 67 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 道口设备设施完好率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 保洁区域卫生状况：良好，无垃圾 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 道口设施运行状态：运行正常 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 道口管理费用：工作全年进行，按季度支付，四季度累计拨付100% | 工作全年进行，按季度支付，四季度累计拨付100% | 工作全年进行，按季度支付，四季度累计拨付100% | 4 | 4
|  |  | 设备设施运维费 | 工作全年进行，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，按合同约定完成资金支付 | 工作全年进行，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，按合同约定完成资金支付 | 4 | 4
|  |  | 人工费用支出 | 工作全年进行，资金支付于次月10日前完成 | 工作全年进行，资金支付于次月10日前完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤5415.6672万元 | 5133.850824万元 | 3 | 3
|  |  | 设备设施运维费年增长率 | ≤2% | ≤2% | 3 | 3
|  |  | 人员费用单位成本控制数 | ≤72745.18元/人 | ≤72745.18元/人 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 能够有效应对突发事件 | 能够有效应对突发事件 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 通过对市属道口及附属设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故” | 通过对市属道口及附属设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故” | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.8775