## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北新桥校区后勤保障设备设施购置项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京交通运输职业学院
项目负责人 |  | 康涛 |  |  | 联系电话 | 13601259652
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 100.69 | 85.5899 | 84.8891 | 10 | 99.18% | 9.9181
|  | 其中：当年财政拨款 | 100.69 | 85.5899 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期各项调研、资料收集、论证以及后期实施等工作，项目计划2022年5月底顺利完成并投入使用，达到使用安全的目标。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 柜机空调 | 35台 | 35台 | 5 | 5
|  |  | 供暖热泵 | 1台 | 1台 | 5 | 5
|  |  | 壁挂机空调 | 27台 | 27台 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 符合国家及行业施工和验收标准 | 符合国家及行业施工和验收标准 | 符合国家及行业施工和验收标准 | 7 | 0 | 设备于2022年已到货，后由于疫情无法安装调试，因此依据实际情况暂缓验收
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 6 | 0 | 设备于2022年已到货，后由于疫情无法安装调试，因此依据实际情况暂缓验收
|  | 时效指标 （12分） | 2022年3月20日前完成设备设施购置方案制定及细化工作 | 2022年3月20日前完成设备设施购置方案制定及细化工作 | 2022年3月20日前完成设备设施购置方案制定及细化工作 | 4 | 4
|  |  | 5月31日前完成所有供货达到验收条件 | 5月31日前完成所有供货达到验收条件 | 5月31日前完成所有供货达到验收条件 | 4 | 4
|  |  | 4月30日前完成供货商招标工作及准备工作 | 4月30日前完成供货商招标工作及准备工作 | 4月30日前完成供货商招标工作及准备工作 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 总成本 | ≤85.58988万元 | 84.8891万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 使学生有一个安全、整洁的学习创业环境，并在一定时期内发挥影响。 | 得到提升 | 30 | 27.5 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7.5 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 81.9181