## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 海淀校区2、3号公寓室内设施维修改造项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京交通运输职业学院
项目负责人 |  | 康涛 |  |  | 联系电话 | 13601259652
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 342.4744 | 342.4744 | 321.926 | 10 | 94% | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 | 342.4744 | 342.4744 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期各项调研、资料收集、论证以及后期实施等工作，达到改善学生住宿环境和使用安全的目标。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维修改造项目建筑面积 | 5900平方米 | 5900平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 符合国家及行业验收标准，主要有：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 符合国家及行业验收标准，主要有：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 符合国家及行业验收标准，主要有：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002，《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 7月1日开始施工 | 7月1日开始施工 | 7月20日开始施工 | 3 | 2 | 施工日期略晚
|  |  | 8月25日前完成所有施工内容达到验收条件 | 8月25日前完成所有施工内容达到验收条件 | 9月10日完成所有施工内容达到验收条件 | 3 | 2 | 竣工日期略晚
|  |  | 2022年3月10日前完成修缮方案制定及细化工作 | 2022年3月10日前完成修缮方案制定及细化工作 | 2022年3月10日前完成修缮方案制定及细化工作 | 2 | 2
|  |  | 5月31日前完成施工单位招标工作及施工前准备工作 | 5月31日前完成施工单位招标工作及施工前准备工作 | 5月31日前完成施工单位招标工作及施工前准备工作 | 2 | 2
|  |  | 施工总工期56天 | 施工总工期56天 | 施工总工期56天 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 总成本 | ≤342.474432万元 | 321.925967万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 可持续影响指标 | 使学生有一个安全、整洁的生活环境，并在一定时期内发挥影响。 | 得到提升 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 92.4