## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市道路桥梁养护工程技术咨询管理
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 郑伟 |  |  | 联系电话 | 83775331
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 36 | 36 | 32.49 | 10 | 90.25% | 9.025
|  | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | 32.49 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平，聘请具有一定资质的单位为大中修工程监督管理提供技术咨询，协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，负责对道路大中修设计方案进行评审，对施工图进行抽查，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，同时协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。 |  |  |  | 为提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平，聘请具有一定资质的单位为大中修工程监督管理提供技术咨询，协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，负责对道路大中修设计方案进行评审，对施工图进行抽查，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，同时协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 立项审核30项 | 30项 | 30项 | 3 | 3
|  |  | 施工图抽查22项 | 22项 | 22项 | 3 | 3
|  |  | 设计方案评审8项 | 8项 | 8项 | 3 | 3
|  |  | 工程实施过程的监督管理30项 | 30项 | 32项 | 3 | 3
|  |  | 专项工作评估和专项分析咨询21项 | 21项 | 21 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求 | 优。符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》等有关标准规范要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 合同签订时间：2022年1月前，一次性付款时间：2022年12月前 | 优。 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 按照工程任务计划的实施进度随时开展，项目执行周期2022年1月至2022年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 优 | 8 | 8
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤36万元 | 32.49万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 工程实施方案合理、提高道路桥梁服务水平；加强对城市道路桥梁大中修工程的全过程管理，保障工程进度符合预期；确保工程质量合格 | 工程实施方案合理、提高道路桥梁服务水平；加强对城市道路桥梁大中修工程的全过程管理，保障工程进度符合预期；确保工程质量合格 | 工程实施方案合理、提高道路桥梁服务水平；加强对城市道路桥梁大中修工程的全过程管理，保障工程进度符合预期；确保工程质量合格 | 30 | 25 | 检查中发现个别工地部分点位存在施工扬尘现象，已现场督促整改；继续严格落实《北京市深入打好污染防治攻坚战行动计划》，持续促进施工现场绿色文明施工水平。
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 相应满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.025