## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市公路视频云平台服务项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 蒋丰 |  |  | 联系电话 | 83775413
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 226.12 | 226.12 | 226.12 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 226.12 | 226.12 | 226.12 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提供北京市公路视频云平台服务，接入北京市全部高速公路具备接入条件的视频资源，按照交通运输部要求方式完成与部级视频云平台的联网共享。 |  |  |  | 提供了北京市公路视频云平台服务，全年运行稳定，已接入具备接入条件的全部视频资源，并联网共享至部级视频云平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 云平台基础软件 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 图像质量检测和视频智能分析软件 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 公有云资源 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 公有云图像质量检测和视频智能分析资源 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  |  | 专有网络租赁 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 运维服务 | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 实现云平台基础功能 | 优良 | 优 | 2 | 2
|  |  | 实现图像质量检测和视频智能分析功能 | 优良 | 优 | 2 | 2
|  |  | 公有云资源服务可用率 | ≥99.95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 公有云图像质量检测和视频智能分析资源服务可用率 | ≥99.95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 专有网络带宽 | 200Mbps | 200Mbps | 2 | 2
|  |  | 运维服务可用性 | ≥99.95% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12月底前完成全部资金支付工作 | 12月底前完成全部资金支付工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 226.12万元 | 226.12万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 提高视频监测设施的覆盖率和数字化、高清化、智能化水平，有效提升高速公路运行效率和服务效能。 | 提高视频监测设施的覆盖率和数字化、高清化、智能化水平，有效提升高速公路运行效率和服务效能。 | 35 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95