## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价质量抽检
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 刘富佳 |  |  | 联系电话 | 010-62079192
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 25.4327 | 25.4327 | 25.4327 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 25.4327 | 25.4327 | 25.4327 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成在2021.6.30-2022.6.30期间，经评价机构评价并出具结论为可以继续使用的评价报告的企业中，随机抽取60家企业60台在用汽车喷烤漆房，依据制定的评价方案，对评价机构评价工作作出评价，有效提升本市在用汽车喷烤漆房设备安全使用评价质量，确保设备安全使用。 |  |  |  | 从2021.6.30—2022.6.30期间，经评价机构评价并出具结论为可以继续使用的评价报告的企业中，随机抽取了61家汽车维修企业的86台在用汽车喷烤漆房进行实地抽检，完成了对在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价质量情况进行评价，有效提升了本市在用汽车喷烤漆房设备安全使用评价质量，确保喷烤漆房设备的安全使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 在用漆房评价抽检报告 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 抽检漆房数 | 60台 | 86台 | 5 | 5
|  |  | 入户企业 | 60家 | 61家 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 成果验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 入户时间 | 8月-10月 | 10月 | 6 | 4 | 部分在计划内的企业因疫情防控原因、业务重组等原因，未按时入户，调整了实际入户时间
|  |  | 完成报告时间 | 11月中旬 | 11月下旬 | 6 | 5 | 因入户时间调整，完成报告时间延后
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 25.432713万元 | 25.432713万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 企业设备安全使用管理水平得到有效提升 | 得到提升 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 行业关键设备安全管理水平得到有效提升 | 得到提升 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 工作成果满意率 | ≥95% | ≥100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 92