## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公交专用道运行监测和精细化管理技术及应用研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 姚越 |  |  | 联系电话 | 57070568
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 138.7753 | 111 | 90 | 10 | 81.08% | 8.1081
|  | 其中：当年财政拨款 | 138.7753 | 111 | 90 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年12月前完成三网融合动态映射关系模型研发，建立专用道全息监测数据库，建立专用道规划和运行层面评价指标体系等。 |  |  |  | 2022年12月前完成三网融合动态映射关系模型研发，建立专用道全息监测数据库，建立专用道规划和运行层面评价指标体系等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 基于多源异构大数据的融合与关联计算技术 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 开题报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 公交专用道规划和运行层面评价指标 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 公交线网与多级路网空间拓扑匹配技术 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 4 | 4
|  |  | 研究课题按时开题率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 大纲评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2022年12月前完成支付111万元 | 2022年12月前完成支付90万元 | 4 | 3.24
|  |  | 项目实施进度 | 4.2022.8-2022.9 全面监测公交专用道运行数据，对数据结果进行校核，反馈问题数据，对算法和模型进行校正，确保监测数据的有效性。 5.2022.10-2022.12 研究建立专用道规划层面和运行层面评价指标体系，研究各指标阈值，获取各指标监测数值。 | 4.2022.8-2022.9 全面监测公交专用道运行数据，对数据结果进行校核，反馈问题数据，对算法和模型进行校正，确保监测数据的有效性。 5.2022.10-2022.12 研究建立专用道规划层面和运行层面评价指标体系，研究各指标阈值，获取各指标监测数值。 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 1.2022.1-2022.2 明确项目研究内容、目标，制定项目研究具体实施方案，完成项目开题评审工作。 2.2022.3-2022.5 研发公交线网与多级路网空间拓扑匹配技术，建立“专用道-城市道路-公交线路”三者之间的动态映射关系模型； 3.2022.6-2022.7 研究多源数据融合方法，建立公交专用道运行状态全息监测数据库； | 1.2022.1-2022.2 明确项目研究内容、目标，制定项目研究具体实施方案，完成项目开题评审工作。 2.2022.3-2022.5 研发公交线网与多级路网空间拓扑匹配技术，建立“专用道-城市道路-公交线路”三者之间的动态映射关系模型； 3.2022.6-2022.7 研究多源数据融合方法，建立公交专用道运行状态全息监测数据库； | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤111万元 | 90万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过长时间监测分析，逐条实施改善策略，可有效提升专用道在空间和时间上与客流需求的匹配性，从而提升地面公交吸引力、优化出行结构、提升道路资源总体利用效率，社会效益显著。 | 通过长时间监测分析，逐条实施改善策略，可有效提升专用道在空间和时间上与客流需求的匹配性，从而提升地面公交吸引力、优化出行结构、提升道路资源总体利用效率，社会效益显著。 | 8 | 7 | 支撑证据不足
|  |  | 经济效益 | 通过对公交专用道运行数据的监测，分析其在空间连续、运行效率、精细化管理方面存在的问题，针对性提出改善建议，有助于提升公交专用道连续性，充分发挥公交专用道网络效益，提升地面公交运行效率，经济效益显著。 | 通过对公交专用道运行数据的监测，分析其在空间连续、运行效率、精细化管理方面存在的问题，针对性提出改善建议，有助于提升公交专用道连续性，充分发挥公交专用道网络效益，提升地面公交运行效率，经济效益显著。 | 7 | 6 | 支撑证据不足
|  |  | 环境效益 | 在节能减碳，提升绿色出行环境水平方面，起到了积极作用，可有效促进城市绿色出行 | 在节能减碳，提升绿色出行环境水平方面，起到了积极作用，可有效促进城市绿色出行 | 7 | 6 | 支撑证据不足
|  |  | 可持续效益 | 研究成果可为公交优先策略实施、提升地面公交服务效率持续发挥作用 | 研究成果可为公交优先策略实施、提升地面公交服务效率持续发挥作用 | 8 | 7 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 92.3481