## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 密云2022年公路交通工程专项
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 262.8913 | 262.8913 | 262.8913 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 262.8913 | 262.8913 | 262.8913 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内G101京沈线8公里管养道路的交通安全隐患治理工作，主要内容包括更换隔离设施、完善标志、标线等，保障道路安全畅通。完成2019年密云区既有国道命名编号调整工程尾款支付工作。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内G101京沈线8公里管养道路的交通安全隐患治理工作，主要内容包括更换隔离设施、完善标志、标线等，保障道路安全畅通。完成2019年密云区既有国道命名编号调整工程尾款支付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 交通工程治理工程：治理里程 | 8公里 | 8公里 | 8 | 8
|  |  | 尾款项目数量 | 1项 | 1项 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：根据《公路养护质量评定标准》要求，工程质量达到合格指标 | 工程质量标准：根据《公路养护质量评定标准》要求，工程质量达到合格指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 交通工程：方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间7月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：8月底前完成，完工时间：9月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。工程尾款支付时间：2022年12月底前完成。 | 合格 | 合格 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 合格 | 合格 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 262.89128万元 | 262.89128万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动密云地区经济发展。 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 完善京沈路通行水平，道路交通安全状况得到改善。 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 京沈路环境得到改善。 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善交通设施，使京沈路得到可持续发展 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95