## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平定泗路路提及改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 宣鹏 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 950 | 950 | 950 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 950 | 950 | 950 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障道路畅通安全，维护道路等级质量，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2022年普通公路提级改造工程计划表，计划实施定泗路提级改造工程，定泗路旧线（混凝土搅拌站～安四路）路段三级提及为城市次干路，施工里程1.1公里，施工面积2.2万平方米。 计划使用资金950万元。 |  |  |  | 为保障道路畅通安全，维护道路等级质量，增强道路的通行能力，实施定泗路提级改造工程，定泗路旧线（混凝土搅拌站～安四路）路段三级提及为城市次干路，施工里程1.1公里，施工面积2.2万平方米，使用资金950万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 施工面积 | 22000平米 | 26670平米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 施工里程 | 1.1公里 | 1.1公里 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 道路等级 | 次干路 | 次干路 | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 完工时间 | 9月前 | 8月底 | 6 | 6
|  |  | 按照实际计量进行资金支付，于2022年12月支付完毕 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 950万元 | 950万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。 | 得到增强 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95