## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年道班管护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 高鹏宇 |  |  | 联系电话 | 69042929
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对34个道班进行巡视，确保道班既有设施维持原样，公路养护物资需要进行存放时提供必要的存放地。 |  |  |  | 完成34个道班进行巡视，道班既有设施维持原样，公路养护物资需要进行存放时提供必要的存放地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 管护道班数量 | 34 | 34 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 既有设施保持原样 | 符合 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 完成 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 247.9 | 247.9 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 完善道班房，公路养护物资储备状况得到改善 | 完善道班房，公路养护物资储备状况得到改善 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95