## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市智慧货运综合服务平台（北京市危险货物道路运输电子运单管理系统升级改造项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 周红 |  |  | 联系电话 | 57070627
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1511.8353 | 1259.8389 | 1231.2682 | 10 | 97.73% | 9.7732
|  | 其中：当年财政拨款 | 1259.8389 | 1259.8389 | 1231.2682 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实营商环境创新试点、5.0版任务和世行评价要求，北京市交通委员会通过对“北京市危险货物道路运输电子运单管理系统”进行升级改造，建成“北京市智慧货运综合服务平台”，汇聚各专业货物运输动静态信息，形成我市多式联运信息服务，加强重大活动期间重点车辆监管力度，全面提升货运行业管理和服务水平，促进货运行业健康有序发展。本项目建设内容主要包括：开发北京市智慧货运综合服务平台，包括多式联运综合运输信息服务系统、多式联运数据管理系统、多式联运运行监测系统、多式联运统计分析系统、多式联运后台服务管理系统、多式联运移动服务系统等6个系统。购置云安全网关系统2套，关键信息加密系统1套，BI分析工具1套，消息中间件1套。租用1年期新增的市级政务云平台服务。开展数据资源建设、软件测评、安全测评、监理等工作。2022-2023年完成项目全部实施工作，并进行项目验收。 |  |  |  | 2022年度项目主要建设内容包括：完成项目招标、需求分析、方案设计等工作，并完成平台包括多式联运综合运输信息服务系统、多式联运数据管理系统、多式联运运行监测系统、多式联运统计分析系统、多式联运后台服务管理系统、多式联运移动服务系统等6个系统主体功能开发。购置云安全网关系统2套，关键信息加密系统1套，BI分析工具1套，消息中间件1套。2023年3月初，完成项目初验工作，上线试运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软件采购:购置云安全网关系统2套、关键信息加密系统1套、BI分析工具1套、消息中间件1套等5套软件。 | 5台/套 | 5台/套 | 5 | 5
|  |  | 系统开发数量:开发北京市智慧货运综合服务平台，包括多式联运综合运输信息服务系统、多式联运数据管理系统、多式联运运行监测系统、多式联运统计分析系统、多式联运后台服务管理系统、多式联运移动服务系统等6个系统。 | 6个 | 6个 | 5 | 5
|  |  | 系统开发完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统平均无故障时间 | 1000小时 | 1000小时 | 2 | 2
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | 99.9% | 99.9% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 3小时 | 3小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 1小时 | 1小时 | 1 | 1
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 付款进度 | 首付款支付时间：2022年9月，初验中期款支付时间：2022年12月 | 付款进度：首付款支付时间：2022年9月，初验中期款支付时间：2023年3月 | 1.5 | 1 | 因疫情期间重大活动保障项目初验时间从2022年12月推迟到到2023年3月
|  |  | 项目初验 | 2022年12月底前 | 2023年3月底前 | 1.5 | 1 | 因疫情期间重大活动保障项目初验时间从2022年12月推迟到到2023年3月
|  |  | 软件采购到位时间 | 2022年9月前 | 2022年11月前 | 1.5 | 1 | 合同签订为10月
|  |  | 合同签订时间 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1.5 | 1 | 合同签订为10月
|  |  | 完成率 | ≥100% | ≥100% | 1.5 | 1.5
|  |  | 系统初验 | 2022-12-01 | 2023年3月底前 | 1.5 | 1
|  |  | 招标采购时间 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 1
|  |  | 系统试运行 | 2023年1月至11月 | 2023年1月至11月 | 1 | 0 | 尚未进行
|  |  | 系统终验 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 0 | 尚未进行
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1511.8353万元 | ≤1511.8353万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 通过提升货运行业运行效率，降低碳排放，使环境得到改善 | 达到预期指标 | 7.5 | 6.25
|  |  | 社会效益指标 | 汇聚各专业货物运输动静态信息，形成我市多式联运信息服务，加强重大活动期间重点车辆监管力度，全面提升货运行业管理和服务水平，促进货运行业健康有序发展。 | 达到预期指标 | 7.5 | 6.25
|  |  | 经济效益指标 | 降低数据共享成本,降低监管成本,减少企业管理成本 | 达到预期指标 | 7.5 | 6.25
|  |  | 可持续影响指标 | 系统设计使用年限大于5年 | 达到预期指标 | 7.5 | 6.25
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 使用系统人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 90.2732