## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路车位精细化管理措施及优化调整机制服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 赵震 |  |  | 联系电话 | 57070540
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | 98.71% | 9.8712
|  | 其中：当年财政拨款 | 58.7565 | 58.7565 | 58 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建立道路车位使用情况动态评估体系及车位优化调整机制；2.研究符合北京实际的道路停车精细化管理措施，提出具体适用范围、实施标准、相关标志标线的设置规则；3.针对道路车位使用评估情况及各项道路停车精细化管理措施，选取试点路段及区域推动实施车位的优化调整及精细化管理工作。 本项目将建立道路车位优化调整机制，进一步推动全市道路车位的分类分区管理工作；提出适用于北京的道路停车精细化管理措施并推动试点实施，起到示范作用，促进道路停车精细化管理水平进一步提升。 |  |  |  | 已经完成建立车位使用情况评估体系及车位优化调整机制，提出了道路停车精细化管理措施及适用范围，制定了试点实施方案并推动实施，形成了道路车位精细化管理措施及优化调整机制结题报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3 | /
|  |  | 《道路停车位总量优化调整研究》 | 1篇 | 1篇
|  |  | 道路停车精细化管理措施 | 3项 | 3项 | 6 | 6 | /
|  |  | 《道路停车精细化管理措施集》 | 1本 | 1本 | 6 | 6 | /
|  | 质量指标（13分） | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | /
|  |  | 项目质量标准 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年7月前开始前期准备工作，制定工作方案； 2022年7-10月开展调研实施工作； 2022年11-12月开展调研结果汇总、分析工作，形成项目成果，完成项目终验。 | 2022年7月前开始前期准备工作，制定工作方案； 2022年7-10月开展调研实施工作； 2022年11-12月开展调研结果汇总、分析工作，形成项目成果，完成项目终验。 | 6 | 6 | /
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2022年8月前 尾款支付时间：2022年12月前 | 首付款支付时间：2022年8月前 尾款支付时间：2022年12月前 | 6 | 6 | /
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤58.7565万元 | 58.00万元 | 10 | 10 | /
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 丰富完善道路停车位设置类别，以服务不同类别、特征的停车需求，提高停车人对道路停车管理的满意度 | 提出道路停车精细化管理措施4项 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 以优化调整为目标，逐步减少道路停车位总量，抑制小汽车出行需求，助力“碳达峰、碳中和” | 得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 提出总量优化调整机制与调整建议，提出道路停车位精细化管理措施方法，为今后持续开展道路停车位精细化动态管理奠定基础 | 已建立1套动态调整机制 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 94.8712