## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 延庆普通公路机电设施建设运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 于伟 |  |  | 联系电话 | 13701025230
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2057.8582 | 2057.8582 | 2057.8041 | 10 | 100% | 9.9997
|  | 其中：当年财政拨款 | 2057.8582 | 2057.8582 | 2057.8041 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内路网设施运维、隧道机电设施专项工程、隧道运维及路网设施更新工程，通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备及隧道的安全使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 |  |  |  | 全面完成了2022年辖区范围内路网设施运维、隧道机电设施专项工程、隧道运维及路网设施更新工程，通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备及隧道的安全使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 470套 | 470套 | 5 | 5
|  |  | 路网设施更新工程：更新设施数量 | 68套 | 68套 | 5 | 5
|  |  | 隧道运维：隧道机电设施数量 | 7套 | 7套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 合格 | 3 | 3
|  |  | 路网设施更新工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）验收合格。 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 隧道机电设施专项工程质量标准 | 《公路工程质量检验评定标准》（JTG 2182-2020）验收合格。 | 合格 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维质量标准 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015要求，达到合格等级。 | 合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月中旬前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成 | 合同签订时间2022年8月19日；开工时间：2022年8月28日；完工时间：2022年10月28日；交工验收时间：2022年11月30日 | 3 | 3
|  |  | 路网运维工程实施进度 | 招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 2 | 2
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 按施工进度进行支付，年底完成全部支付任务 | 2 | 2
|  |  | 隧道机电设施专项工程实施进度 | 2022年9月底前开展招标工作，11月签订施工合同，施工时间：11月底至12月底 | 合同签订时间2022年11月29日；开工时间2022年12月1日，完工时间：12月30日 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维实施进度 | 招标采购时间：2022年4月底前完成，合同签订时间：2022年4月中旬前完成，施工时间：贯穿全年，2022年1月至2022年12月 | 补充合同：2021年12月29日；合同签订时间2022年4月11日；开工时间2022年4月11日，完工时间：12月31日 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2057.8582万元 | 2057.804114万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 | 达到预期目标 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 94.9997