## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学校、医院、商场、景区交通秩序和环境监测调查分析服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 朱杰 |  |  | 联系电话 | 010-57079969
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48.0615 | 48.0615 | 48.0615 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 48.0615 | 48.0615 | 48.0615 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的成果为一是形成学校、医院、商场、景区全面监测指标体系，二是完成学校、医院、商场、景区交通运行分析，三是收集互联网公司发布的城市交通分析报告，研判交通秩序和环境治理成效，四是完成季度和年度调查分析工作报告。 |  |  |  | 按预期目标完成，形成第2、第3和第4季度调查分析报告和《2022年北京市学校、医院、商场、景区交通秩序和环境监测调查分析年度工作报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 年度监测调查分析报告 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 商场及重点商圈交通秩序和环境监测调查分析报告 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 学校交通秩序和环境监测调查分析报告 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 医院交通秩序和环境监测调查分析报告 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 景区交通秩序和环境监测调查分析报告 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 学校、医院、商场及重点商圈、景区监测范围覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度:在2022年10月前完成中期调研及相关调研报告编制工作，在2022年12月底前完成全年调研工作并编制调研分析报告，完成项目终验 | 当年12月前 | 当年12月前 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度:2022年10月完成支付67.2万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 当年12月前 | 当年12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 48.06146万元 | 48.06146万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 研究成果督促相关单位做好学校、医院、景区、商场交通秩序治理和交通环境改善等工作 | 达到预期指标 | 30 | 27 | 支撑依据不足
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度≥90% | 达到预期指标 | 10 | 8 | 通过交通设施、市民满意度两方面进行校核，其中交通设施达到70%，市民满意度达到80%，因此扣5分。
总分 | [6 empty] | 95