## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 房山公路交通工程专项
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 高林伟 |  |  | 联系电话 | 69376103
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 165.2603 | 165.2603 | 165.2603 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 165.2603 | 165.2603 | 165.2603 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年房山区交通安全隐患治理工程，年度使用资金127.29万元，治理道路交通安全隐患，提升道路安全防护水平，保障群众出行安全；2019年房山区既有国道命名编号调整工程尾款37.9695万元，资金到位后，严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 顺路口完成2022年房山区交通安全隐患治理工程，完成当年度使用资金127.29万元支付任务，治理道路交通安全隐患，提升道路安全防护水平，保障群众出行安全；严格按照支付要求进行支付，及时清理尾款资金，按期支付2019年房山区既有国道命名编号调整工程尾款37.9695万元， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量：工程项目尾款支付数量 | 37.9695万元 | 37.9695万元 | 8 | 8
|  |  | 治理路线 | 10条 | 10条 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | 支付率 | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）的合格等级 | 合格 | 合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 2022-12-01 | 2022-09-01 | 6 | 6
|  |  | 工程竣工 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 165.26031万元 | 165.26026万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障。 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 保障企业和企业职工收入，在预算方面节约成本，降本增效 | 保障企业和企业职工收入，在预算方面节约成本，降本增效 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过交通设施完善，持续提升道路安全，持续保障人民群众人身财产安全 | 得到可持续发展 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 提升道路安全性 | 道路安全性得到改善 | 10 | 8.75 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95