## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市道路桥梁巡查项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 刘志永 |  |  | 联系电话 | 63536196-1617
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 970 | 843 | 783.9667 | 10 | 93% | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 970 | 843 | 783.9667
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强城市道路桥梁设施病害监督巡查，督促养护单位及时做好病害修复工作；组织作好城市道路路政管理，减少私占私掘对道路的破坏；做好重大活动保障工作；及时处理道路桥梁突发事件，确保道路安全畅通。 |  |  |  | 组织完成城市道路桥梁设施病害监督巡查，督促养护单位及时做好病害修复工作；组织作好城市道路路政管理，减少私占私掘对道路的破坏；做好重大活动保障工作；及时处理道路桥梁突发事件，确保道路安全畅通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 市管城市道路 | 380条 | 380条 | 4 | 4
|  |  | 城市道路长度 | 1263公里 | 1263公里 | 4 | 4
|  |  | 城市道路面积 | 4487.6万平方米 | 4487.6万平方米 | 4 | 4
|  |  | 市管城市桥梁通道 | 1768座 | 1768座 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 道路巡查质量标准符合《城镇道路养护技术规范》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》、《市管城市道路挖掘管理办法》标准要求 | 优良中低差 | 符合 | 6.5 | 6.5
|  |  | 桥梁巡查质量标准符合《城市桥梁养护技术规范》、《城市道路养护技术规范》标准要求 | 优良中低差 | 符合 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  |  | 项目实施全年进行，按照项目完成进度分别验收，按时完成率100% | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 843万元 | 783.966671万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 通过制定巡查专项工作方案、推行片区巡查责任制将巡查工作责任到人、建立动态台账减少“漏查、漏巡”情况、科学编排巡查计划、深入强化巡查绩效考核工作等措施，使道路交通安全状况得到改善 | 得到改善 | 道路交通安全状况得到改善，行人出行得到保障 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 路域环境得到改善 | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 通过完善市管城市道路、桥梁监督巡查工作，使市管城市道路安全有序运行得到可持续发展 | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象满意度指标 （10分） | 相关满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.3