## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 密云2022年普通公路中修工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1334.8328 | 1334.8328 | 1334.8328 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1334.8328 | 1334.8328 | 1334.8328 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成密兴旧路K9+086-K22+000、密古路K9+700-K20+000、中修尾款，主要内容包括修复路面病害和附属设施，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成密兴旧路K9+086-K22+000、密古路K9+700-K20+000、中修尾款，主要内容包括修复路面病害和附属设施，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路段数量 | 2个 | 2个 | 5 | 5
|  |  | 里程 | 6公里 | 6公里 | 5 | 5
|  |  | 尾款数量 | 9项 | 9项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020） | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020） | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  |  | 密兴旧路K9+086-K22+000、密古路K9+700-K20+000方案制定和前期准备时间：2022年8月底前完成，招标采购时间：2022年9月完成，合同签订时间：2022年9月底前完成，施工时间：2022年10月至11月。尾款2022年12月地前完成支付。 | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1334.8328万元 | 1334.8328万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 完善道路及附属设施，使道路交通安全状况得到改善 | 完善道路及附属设施，使道路交通安全状况得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动密云地区经济发展 | 带动密云地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过完善道路及附属设施，使公路环境得到可持续发展 | 通过完善道路及附属设施，使公路环境得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 道路环境得到改善 | 管养公路环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95