## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 赵菲 |  |  | 联系电话 | 69742715-125
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 475.0362 | 475 | 475 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 475.0362 | 475 | 475 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 昌平公路分局2022年计划新建京青路1处治超非现场执法设备，加装执法摄像机6套；完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 已完成京青路1处治超非现场执法设备、执法摄像机的安装；已完成非现场执法设备运维，并对非现场执法设备检定及期间性能进行核查，完成资金支付和管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 加装执法摄像机 | 6 | 6 | 4 | 4
|  |  | 新建非现场执法设备 | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 3 | 3 | 4 | 4
|  |  | 治超设备运维 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 优良中低差 | 优。符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级 | 5 | 5
|  |  | 运维质量：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 优良中低差 | 优。符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 4 | 4
|  |  | 检定质量：符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求，达到合格标准 | 优良中低差 | 优。符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求，达到合格标准 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 新建非现场执法设备：招标采购时间6月前；合同签订时间七月前；施工时间八月前；完工时间十二月前；交竣工验收时间十二月前 | 优良中低差 | 招标采购时间6月前；合同签订时间八月前；施工时间八月前；完工时间十二月前；交竣工验收时间十二月前 | 3 | 2 | 合同签订2022年8月9日
|  |  | 运维工作进度：招标采购时间11月；合同签订时间1月；按月度完成运维指标； | 优良中低差 | 优。招标采购时间11月；合同签订时间1月；按月度完成运维指标 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度：采用委托方式确定，1月份签订合同。（检测机构具有唯一性） | 优良中低差 | 优。采用委托方式确定，9月份签订合同。 | 3 | 1 | 实际2022年9月8日签订合同
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 优。根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 475.0362万元 | 475万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 优良中低差 | 优 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92