## 精细化
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平2022年公路安全设施精细化提升项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 邵天然 |  |  | 联系电话 | 69742715-308
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 101 | 101 | 101 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 101 | 101 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市交通委员会关于下达2022年普通公路安全设施精细化提升行动计划的通知》（京交公管发〔2022〕17号），完成2022年昌平区公路安全设施精细化提升工程，涉及昌平区京青线、昌赤路、安四路等11条路，完善标志、标线、护栏等公路安全设施，提升道路安全水平。 |  |  |  | 完成2022年昌平区公路安全设施精细化提升工程，涉及昌平区京青线、昌赤路、安四路等11条路，完善标志、标线、护栏等公路安全设施，提升道路安全水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 11条 | 11条 | 7.5 | 7.5
|  |  | 点位数量 | 23处 | 23处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年10月底前完成施工、监理招标工作，11月底前完工，12月底前交工验收。 | 2022年10月底前完成施工、监理招标工作，11月底前完工，12月底前交工验收。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 12月底前完成支付 | 12月底前完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤101万元 | 101 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 通过完善交通安全设施，使公路安全得到可持续发展。 | 通过完善交通安全设施，使公路安全得到可持续发展。 | 10 | 9 | 支撑证据不足
|  |  | 社会效益指标 | 消除交通安全隐患，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除交通安全隐患，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 10 | 9 | 支撑证据不足
|  |  | 经济效益指标 | 及时消除道路交通安全隐患，有效降低因交通安全设施不完善可能造成的经济损失。 | 及时消除道路交通安全隐患，有效降低因交通安全设施不完善可能造成的经济损失。 | 10 | 9 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 95