## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 交通基础设施建设项目储备辅助决策关键技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  | 冯强 |  |  | 联系电话 | 010-57355781
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 107 | 107 | 107 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 107 | 107 | 107 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1） 提出一种支持交通基础设施建设储备项目识别算法，储备项目识别率不低于85%。 （2） 建立一套交通基础设施建设储备项目量化评估指标集，包含且不限于政策性、技术性、功能性、经济性四类指标，主要指标支持量化测评。 （3） 提出一种交通基础设施前期规划项目重点库评估算法，支持计算机程序化计算，单一项目重点库评估一次测算时长不超过30分钟。 达到为交通基础设施建设辅助决策工作提供技术手段支持，支撑提升建设项目谋划储备和前期研究的工作质量和效率的目的。 |  |  |  | （1）提出一种支持交通基础设施建设储备项目识别算法，初步实现储备项目识别。 （2） 建立一套交通基础设施建设储备项目量化评估指标集，包含且不限于政策性、技术性、功能性、经济性四类指标，主要指标支持量化测评。 （3） 提出一种交通基础设施前期规划项目重点库评估算法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 储备项目识别算法 | 1种 | 1种 | 3 | 3
|  |  | 储备项目量化评估指标集 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 项目重点库评估算法 | 1种 | 1种 | 2 | 2
|  |  | 交通基础设施重点项目库 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 课题调研报告 | 1篇 | 1篇 | 2 | 2
|  |  | 课题成果论文 | 1篇 | 1篇 | 2 | 2
|  |  | 课题技术报告 | 1篇 | 1篇 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 储备项目识别率 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2
|  |  | 储备项目量化评估指标集 | 定性：通过专家评审 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 交通基础设施重点项目库 | 定性：通过专家评审 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 单一项目重点库评估一次测算时长 | ≤30 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 课题调研报告 | 定性：完成 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 课题技术报告 | 定性：完成 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 课题成果论文 | 定性：录用 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 时效指标 （12分） | 课题调研报告完成时间（自合同签订之日起） | ≤2个月 | 2022-12-01 | 2 | 2
|  |  | 储备项目识别算法完成时间（自合同签订之日起） | ≤4个月 | 2022-12-01 | 2 | 2
|  |  | 储备项目量化评估指标集完成时间（自合同签订之日起） | ≤5个月 | 2022-12-01 | 2 | 2
|  |  | 项目重点库评估算法完成时间（自合同签订之日起） | ≤14个月 | 2022-12-01 | 2 | 2
|  |  | 交通基础设施建设规划项目重点项目库（草案）完成时间（自合同签订之日起） | ≤14个月 | 2022-12-01 | 1 | 1
|  |  | 课题技术报告完成时间（自合同签订之日起） | ≤16个月 | 2022-12-01 | 1 | 1
|  |  | 课题成果论文完成时间（自合同签订之日起） | ≤14个月 | 2022-12-01 | 1 | 1
|  |  | 资金支付进度 | 定性：2022年12月前完成支付107万元，在2023年12月前完成全部资金支付 | 达成预期指标 | 1 | 1
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 107万元 | 107万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 可持续影响指标 （40分） | 研究成果可为交通基础设施建设辅助决策工作提供基础。 | 定性：大纲通过专家评审 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95