## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 巡察工作经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  | 联系电话 | 57078920
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 43.8522 | 25.8 | 18.7917 | 10 | 72.84% | 7.2836
|  | 其中：当年财政拨款 | 43.8522 | 25.8 | 18.7917 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展委内巡察工作，加强对委系统基层党组织和领导班子成员的政治监督，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，督促基层党组织落实全面从严治党政治责任，为促进首都交通事业有序发展提供政治保障。 |  |  |  | 通过开展委内巡察工作，加强对委系统基层党组织和领导班子成员的政治监督，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，督促基层党组织落实全面从严治党政治责任，为促进首都交通事业有序发展提供政治保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 巡察次数和巡察组人数 | 年度计划开展1轮巡察工作，抽调12名同志，组成2个巡察组 | 年度计划开展1轮巡察工作，抽调12名同志，组成2个巡察组 | 7.5 | 7.5
|  |  | 巡察计划 | 巡察6家单位，其中巡察远郊区单位1家，每家进驻2至4周 | 巡察6家单位，其中巡察远郊区单位1家，每家进驻2至4周 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合交通委党组《关于坚定不移推进全面从严治党加强市交通委系统巡察工作的意见》（京交党发[2018]44号）文件要求 | 达成预期指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 每一轮巡察时间约2个月。其中，业务培训和前期准备2周，巡察进驻2至4周，后期资料分析和报告撰写2周，巡察反馈1天 | 达成预期指标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 25.8万元 | 18.791651万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展。 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 92.2836