## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京货物运输量统计服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 门怡 |  |  | 联系电话 | 57070663
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30.4981 | 30.4981 | 27.99 | 10 | 91.78% | 9.1776
|  | 其中：当年财政拨款 | 30.4981 | 30.4981 | 27.99 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要内容包括运输量统计方法的调整跟踪，运输量月度统计工作、道路货运年报相关统计工作，以及完成道路货运行业年度分析工作。通过实施本项目将确保2022年度市交通委货运处统计工作及有关任务的顺利进行，为交通决策、规划、计划、监督提供基础数据依据。 |  |  |  | 本项目完成了全部预期目标，一是完成了北京市道路货物运输量统计测算方案的研究和编制；二是完成了全年12个月的运输量月报数据采集审核测算和上报工作；三是完成了道路运输年报报表的编制工作；四是完成了年度行业分析报告的编写工作。项目成果符合预期，确保了我市道路运输行业运输量统计相关工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 分析报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 月度运输量统计报表 | 12份 | 12份 | 5 | 5
|  |  | 年度道路货运统计报表 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 统计数据有效率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 月度运输量报表、年度道路货运统计报表满足交通运输部运输量统计工作要求 | 达到预期指标 | 4 | 4
|  |  | 研究成果验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年1月前开始前期准备工作，按交通运输部规定各月报表报送时间前完成北京市相关数据报送工作，在2022年12月底前完成分析报告编制工作，完成项目终验 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 在合同签订后1月内完成首付款支付，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 达到预期指标 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 30.498127万元 | 27.99万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升道路货运统计工作质量，确保数据准确，为交通运输主管部门决策分析与行业管理提供数据支撑。 | 达到预期指标 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 为交通运输发展的科学决策提供可靠依据，为行业管理调控监管提供灵敏信息。 | 达到预期指标 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.1776