## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 延庆普通公路水毁恢复工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年公路日常水毁恢复工程，主要内容包括边沟、挡墙及地灾恢复等，保障修复到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年公路日常水毁恢复工程，主要内容包括边沟、挡墙及地灾恢复等，保障修复到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 水毁恢复数 | 25 | 25 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020），参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018） | 优良中低差 | 优.工程质量标准：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020），参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，施工时间：11月底完成，验收时间：12月底完成 | 优良中低差 | 优。方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，施工时间：11月底完成，验收时间：12月底完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 优。资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 提高了道路通行安全 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95