## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路货物运输行业管理人员（危货）年度网络学习
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 孟庆军 |  |  | 联系电话 | 57070629
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分贯彻“互联网+”的培训理念，深度结合智能化移动学习技术，针对道路运输执法及监管人员，创新打造线上线下一体化的专项人才培养项目，逐步建立健全北京市交通委员会监管人员培训体系，重点把好新进人员的入职培训第一道关，同时全面落实好复训工作，加强监管队伍专业能力建设，充实一线专业技术人员，有效提升道路运输执法及监管人员业务水平。 |  |  |  | 1.完成道路货运行业监管和执法人员的初/复训在线学习工作，有效降低培训成本，提升了货运监管人员的业务水平。 2.全年平台未发生任何故障，员工均能自主登录平台进行学习。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 培训班次 | 20次 | 1次 | 3.75 | 0.1875
|  |  | 培训人数 | 30人 | 341人 | 3.75 | 3.75
|  |  | 培训天数 | 600天 | 90天 | 3.75 | 0.5625
|  |  | 课程数量 | 300门 | 114门 | 3.75 | 1.425
|  | 质量指标 （13分） | 培训参与度 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 培训覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 培训合格率 | ≥100% | ≥91% | 4 | 3.64
|  |  | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）文件要求。 | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）文件要求。 | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）文件要求。 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 前期完成培训方案制定时间 | 1月前 | 6月前 | 4 | 3
|  |  | 开始培训时间 | 2022年12月前 | 10月前 | 4 | 4
|  |  | 完成培训时间 | 2022年12月前 | 12月前 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 20.15万元 | 20.15万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过培训，提高管理人员能力素质，提高人员的专业技术水平，促进企业健康发展。 | 达到预期目标 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过培训，监管人员能力得到提高，危货汽车司机监管行业得到可持续发展 | 达到预期目标 | 15 | 12.5 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 培训机构满意度 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 受训学员满意度 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 主管单位满意度 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 84.565