## 办公用房修缮
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 白秀龙 |  |  | 联系电话 | 69376137
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 23.38 | 16.7173 | 16.7 | 10 | 99.9% | 9.9897
|  | 其中：当年财政拨款 | 23.38 | 16.7173 | 16.7 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对地库原有防水进行处理，重新铺设防水，验收合格无渗漏进行回填并夯实，外墙面水泥砂浆修复，沿外墙新做散水。 |  |  |  | 达成预期指标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮数量 | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 符合相关文件规定质量标准 | 符合相关文件规定质量标准 | 符合相关文件规定质量标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 预算实施进度 | 预算批复后6个月完工 | 预算批复后6个月完工 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 按照合同约定支付。2022年12月底前完成资金支付。 | 按照合同约定支付。2022年12月底前完成资金支付。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤16.7万元 | 16.7万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 解决办公楼地库防水老化破损，渗漏等问题。 | 解决办公楼地库防水老化破损，渗漏等问题。 | 达成预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 持续保障分局办公秩序安全运行 | 持续保障分局办公秩序安全运行 | 达成预期指标 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9897