## 5.购置类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | TOCC办公设备家具采购
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运行监测调度中心
项目负责人 |  | 任耀 |  |  | 联系电话 | 57079659
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 6.8766 | 6.8766 | 6.8766 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.8766 | 6.8766 | 6.8766
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足办公需要，使各项工作得以顺利开展，保障单位正常运行。 |  |  |  | 满足办公需要，使各项工作得以顺利开展，保障单位正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 主任级办公家具 | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  |  | 单反相机 | 1台 | 1台
|  |  | 员工家具 | 6套 | 6套
|  |  | 传真机 | 1台 | 1台
|  | 质量指标 （13分） | 政府采购率 | ≥90% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 设备质量 | 达到办公标准 | 达到办公标准 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定时间 | 3月前 | 3月前 | 3 | 3
|  |  | 前期准备时间 | 3月前 | 3月前 | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 4月前 | 6月前 | 3 | 2 | 受疫情影响交货时间延期
|  |  | 验收时间 | 4月前 | 6月前 | 3 | 2 | 受疫情影响交货时间延期
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 6.8766万元 | 6.8766万元 | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本 | ≤68766元 | ≤68766元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 履职基础、办公效率得到提升 | 优良中低差 | 满足相关要求 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 使办公效率得到改善 | 优良中低差 | 满足相关要求 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象满意度指标 （10分） | 员工满意度 | 大于90% | 满足相关要求 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93