## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市道路停车电子收费客诉处理及前端设备检测效果评估项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 徐跃 |  |  | 联系电话 | 50911523
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 394.3616 | 393 | 393 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 394.3616 | 393 | 393 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成道路停车电子收费平台系统日常运行监测和调度协调； 2.完成12345/12328/政风行风/微博/客诉团队对外服务热线等渠道反馈的关于道路停车电子收费相关的咨询、投诉处理； 3.完成定期和不定期运行监测和客诉处理统计报表； 4.完成每月不少于1000车次的实地跟踪检测，检测内容包括车位状态检测准确性和车牌识别检测准确性两方面，并形成检测报告； 5.根据检测情况，发现外场设备的安装、运行中存在的问题，并提出整改方案或措施。 |  |  |  | 1.完成道路停车电子收费平台系统日常运行监测和调度协调； 2.完成12345/12328/政风行风/微博/客诉团队对外服务热线等渠道反馈的关于道路停车电子收费相关的咨询、投诉处理； 3.完成定期和不定期运行监测和客诉处理统计报表； 4.完成每月不少于1000车次的实地跟踪检测，检测内容包括车位状态检测准确性和车牌识别检测准确性两方面，并形成检测报告； 5.根据检测情况，发现外场设备的安装、运行中存在的问题，并提出整改方案或措施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成道路停车电子收费运行监测报告 | ≥5篇 | 7篇 | 5 | 5
|  |  | 完成道路停车电子收费客诉处理报告 | ≥5篇 | 7篇 | 5 | 5
|  |  | 出具跟踪检测报告 | ≥6篇 | 6篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 热线诉求响应率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 热线诉求解决率 | ≥80% | 100% | 4 | 4
|  |  | 专家评审合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 完成招标 | 2022年7月前 | 2022-05-06 | 6 | 6
|  |  | 项目中期评审 | 2022年12月前 | 2022-10-28 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤394.3616万元 | 393万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 搜集用户问题反馈促进系统完善达到一次以上 | 根据12345、12328热线等市民意见建议进行系统功能优化五次 | 10 | 10
|  |  | 社会效益 | 支撑道路停车服务管理评价的考核指标两项 | 支撑2022年停车专项治理评价考核指标中的“视频设备在线率”、“视频设备识别准确率”共两项指标 | 10 | 7 | 效益覆盖群体不够广泛
|  |  | 社会效益 | 为相关单位提供道路停车数据统计材料达到一次以上 | 为市交通综合治理领导小组办公室《停车综合治理督查专报》提供数据统计材料三次 | 10 | 8 | 效益覆盖群体不够广泛
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 用户满意度调查 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95