## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 汪建成 |  |  | 联系电话 | 13426352236
项目资金 |  | 1497.33 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1497.33 | 1497.33 | 1497.3296 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1497.33 | 1497.33 | 1497.3296 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成昌平区公路、桥梁、绿化、交通等日常养护工作，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成昌平区公路、桥梁、绿化、交通等日常养护工作，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 管养桥梁数量 | 182座 | 182座 | 5 | 5
|  |  | 日常养护面积 | 8850220.4平方米 | 8850220.4平方米 | 5 | 5
|  |  | 日常养护里程 | 638.249公里 | 638.249公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 符合《公路养护技术规范》标准，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 优良中低差 | 优。符合《公路养护技术规范》标准，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 养护标准：实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 优良中低差 | 优。养护标准：实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 优。资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6
|  |  | 日常养护：方案制定和前期准备时间：11月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：2022年1月至12月，完工时间：2022年12月底前完成 | 优良中低差 | 方案制定和前期准备时间：11月底前完成，招标采购时间：4月底前完成，合同签订时间：4月底前完成，施工时间：2022年4月至12月，完工时间：2022年12月底前完成 | 6 | 3
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | ≤1497.33万元 | 1497.329637万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；提高公路交通基础设施的服务水平，能够更好地为人民群众提供畅、安、舒、美的交通出行环境，加强路侧绿化管护，提升路域整体环境，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；提高公路交通基础设施的服务水平，能够更好地为人民群众提供畅、安、舒、美的交通出行环境，加强路侧绿化管护，提升路域整体环境，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 92