## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市交通委员会房山公路分局治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 翟明明 |  |  | 联系电话 | 69376512
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 632 | 632 | 555.0688 | 10 | 87.83% | 8.7827
|  | 其中：当年财政拨款 | 632 | 632 | 555.0688 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成顾郑路，十大路两套非现场执法设备建设，加装5套非现设备执法相机，完成7套非现场执法设备检定及核查。完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查。 |  |  |  | 完成加装5套非现设备执法相机，完成7套非现场执法设备检定及核查。完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查。顾郑路，十大路两套非现场执法设备建设因去年疫情原因正在收尾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 因2022年疫情原因，未能按原计划完成施工，目前正在组织施工单位进行工程收尾工作。
|  |  | 加装非现设备执法相机 | 5 | 5 | 4 | 4
|  |  | 治超设备运维 | 7 | 7 | 4 | 4
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 7 | 7 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合要求 | 5 | 4
|  |  | 运维质量 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 符合要求 | 4 | 4
|  |  | 检定质量 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求 | 符合要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 新建非现场执法设备，加装非现设备执法相机 | 招标采购时间：9月；合同签订时间：10月；施工时间：10月至12月；完工时间：12月，竣工验收时间：12月底前 | 未全部完成 | 3 | 2
|  |  | 运维工作进度 | 全年进行，年底前完成全部运维工作。招标采购时间：2022年1月前；合同签订时间：2022年1月前；项目执行周期2022年1月至2022年12月，12月底前完成项目验收 | 已完成 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度 | 全年进行，年底前完成全部检定核查工作。合同签订时间：2022年1月前；项目执行周期2022年1月至2022年12月，12月底前完成项目检定核查 | 已完成 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 已完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 632万元 | 555.068766万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 得到改善 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 得到改善 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90.7827