## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔道班日常运行费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 学海涛 |  |  | 联系电话 | 13911883060
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 249.4051 | 249.4051 | 249.3647 | 10 | 99.98% | 9.9984
|  | 其中：当年财政拨款 | 249.4051 | 249.4051 | 249.3647
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内38座道班的日常日常运行工作，主要包括看护、巡视、物业管理等，保证公路道班状况良好，杜绝流失，为防汛、铲冰除雪提供物资储备条件，切实发挥其在公路养护中的作用。 |  |  |  | 按计划完成2022年辖区范围内38座道班的日常日常运行工作，主要包括看护、巡视、物业管理等，保证公路道班状况良好，杜绝流失，为防汛、铲冰除雪提供物资储备条件，切实发挥其在公路养护中的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道班个数 | 38个 | 38个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 保证公路道班状况良好，杜绝流失，为防汛、铲冰除雪提供物资储备条件，切实发挥其在公路养护中的作用 | 优良中低差 | 完成 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良中低差 | 完成 | 6 | 6
|  |  | 道班运维：招标采购时间：2月底前完成，合同签订时间：2月底前完成，道班日常运行工作贯穿全年，12月底完成项目验收 | 优良中低差 | 道班运维：招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，道班日常运行工作贯穿全年，12月底完成项目验收 | 6 | 4 | 受疫情影响，招标工作推迟
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 249.40515万元 | 249.3647万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 为防汛、铲冰除雪提供提供更好的应急条件，保障人民群众出行安全。 | 优良中低差 | 达到预期目标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
|  |  | 通过公路公路道班运维，保障道班完好，提高公路整体路域环境。 | 优良中低差 | 达到预期目标
|  |  | 切实发挥其在公路养护中的作用，使公路养护得到可持续发展 | 优良中低差 | 得到可持续发展
总分 | [6 empty] | 92.9984