## 基建
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年普通公路地质灾害防治工程（追加）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会平谷公路分局
项目负责人 |  | 侯永超 |  |  | 联系电话 | 69961495
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 700 | 700 | 674.0296 | 10 | 96.29% | 9.629
|  | 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 674.0296 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，完成通武线、熊南路、胡关路等公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 已于23年4月底完工并完成支付，完成主动网84238平米，被动网5390平米，保障了道路的通行能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 勘察设计点位数量 | 60 | 60 | 15 | 15
|  | 质量指标 （12分） | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 （13分） | 12月底前完成勘察设计 | 优良中低差 | 2023年完成 | 6 | 4 | 23年1月底完工勘察设计
|  |  | 12月底前完成预算支付 | 优良中低差 | 2023年完成 | 7 | 4.5 | 因疫情开工时间过晚且温度过低，无法保证施工质量导致未完工，已于23年4月底完工并完成支付
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 700万元 | 700万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 带动平谷地区经济发展 | 优良中低差 | 带动平谷地区经济发展 | 20 | 17
|  |  | 营商环境得到改善 | 优良中低差 | 营商环境得到改善 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 90.129