## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺义通怀路（京承高速公路-昌金路）道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 吕滨 |  |  | 联系电话 | 13811666954
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 900
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成大韩庄互通收费岛道板12000㎡；收费大棚1224㎡，完成路面12000㎡，完成蒸发池1座，完成路面12000㎡，完成蒸发池1座，同步实施排水、交通等工程。 |  |  |  | 2022年完成大韩庄互通收费岛道板12000㎡；收费大棚1224㎡，完成路面12000㎡，完成蒸发池1座，完成路面12000㎡，完成蒸发池1座，同步实施排水、交通等工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面 | 12000平方米 | 12000平方米 | 3 | 3
|  |  | 蒸发池 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 收费大棚：新建收费大棚面积 | 1224平方米 | 1224平方米 | 3 | 3
|  |  | 收费岛：收费岛道板面积 | 12000平方米 | 12000平方米 | 3 | 3
|  |  | 附属工程：同步实施排水、机电、交通等工程。 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 设计标准 | 主干路/一级公路 | 主干路/一级公路 | 4 | 4
|  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12月前完成支付。 | 12月前完成 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2022年完成大韩庄互通收费岛道板12000㎡；收费大棚1224㎡，完成路面12000㎡，完成蒸发池1座，同步实施排水、交通等工程。 | 12月前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤900万元 | 900万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 道路等级提升至一级公路，可增加行车道数量，提高道路通行能力；联通顺义、怀柔、密云三区。 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动沿线地区经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 道路设计年限15年，为社会群众提供交通便利。 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95