## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京东六环（潞苑大街-京哈高速）改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 隰文博 |  |  | 联系电话 | 57078404
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 150000 | 150000 | 150000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 150000 | 150000 | 150000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目全长约16公里，将现状双向四车道扩宽改造为双向六车道，并改建9.2公路路段为地下隧道，设特长隧道1座，桥梁9座，加宽涵洞10道，新建涵洞2道，设互通式立交4座，新建隧道管理区2处，新建匝道收费站2处。 |  |  |  | 项目全长约16公里，将现状双向四车道扩宽改造为双向六车道，并改建9.2公路路段为地下隧道，设特长隧道1座，桥梁9座，加宽涵洞10道，新建涵洞2道，设互通式立交4座，新建隧道管理区2处，新建匝道收费站2处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 支持高速公路改造建设里程 | 16公里 | 16公里 | 8 | 8
|  |  | 2022年工程推进 | 盾构掘进施工，非盾构段完成交通导行，并开展道路路基，桥梁下部结构施工，累计完成总工程量55%。 | 东六环2022年累计完成总工程量60%，其中桥梁工程累计完成68%，路基加宽段累计完成75%，土桥立交区域施工有序推进，盾构掘进累计掘进70%。 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 资金使用合规性 | 是 | 是 | 7 | 7
|  |  | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 按期完成资金拨付 | 是 | 是 | 6 | 6
|  |  | 工程进度符合计划要求 | 是 | 是 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 中央投资不超批复 | 150000万元 | 150000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 对副中心地区交通通行能力的改善、公路安全水平 | 提升 | 提升 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 对副中心地区经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 7 | 5 | 支撑依据不足
|  |  | 改造项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 7 | 7
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95