## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 漷台路新改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 柳萌 |  |  | 联系电话 | 60528409
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 带动漷县镇、张家湾镇的经济发展，尤其是张家湾地区观光农业的快速发展；填补中部地区无横向道路的空白，提高车辆通行效率，更好的降低交通运输消耗。项目总投资金额18676万元，其中，2022年预算资金1100万元 完成项目年度工作建设任务，确保工程项目顺利进展。 |  |  |  | 带动漷县镇、张家湾镇的经济发展，尤其是张家湾地区观光农业的快速发展；填补中部地区无横向道路的空白，提高车辆通行效率，更好的降低交通运输消耗。项目总投资金额18676万元，其中，2022年预算资金1100万元 完成项目年度工作建设任务，确保工程项目顺利进展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁工程 | 完成枣凤沟桥施工、完成1公里路基路面施工 | 完成枣凤沟桥施工、完成1公里路基路面施工 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工时间 | 2022年12月完成年度工作任务 | 2022年12月完成年度工作任务 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1100万元 | 1100万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 完善区域路网，尤其是通州中部地区的横向联系。 | 得到改善 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动漷县镇、张家湾镇的经济发展，尤其是张家湾地区观光农业的快速发展 | 带动张家湾、漷县地区经济发展 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 填补中部地区无横向道路的空白，提高车辆通行效率，更好的降低交通运输消耗。 | 周边环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95