## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 交通基础设施建设工程管理技术咨询
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 王建辉 |  |  | 联系电话 | 83775394
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 41.009 | 41.009 | 41.009 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 41.009 | 41.009 | 41.009 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：有效加大交通基础设施的建设推进力度，科学研判解决工程管理与技术问题。对更好地落实“十四五”规划、推进京津冀交通一体化、重大活动交通保障项目和本市交通基础设施重点工程项目的管理都有很大帮助。1. 跟踪、掌握交通基础设施重点项目全过程进展情况及存在问题。2. 对施工现场具体问题进行调研、汇总、分析，提出解决问题的措施建议。3. 组织相关技术专家，为工程建设管理工作提供技术支持和咨询服务。 |  |  |  | 有效加大交通基础设施的建设推进力度，科学研判解决工程管理与技术问题。对更好地落实“十四五”规划、推进京津冀交通一体化、重大活动交通保障项目和本市交通基础设施重点工程项目的管理都有很大帮助。1. 跟踪、掌握交通基础设施重点项目全过程进展情况及存在问题。2. 对施工现场具体问题进行调研、汇总、分析，提出解决问题的措施建议。3. 组织相关技术专家，为工程建设管理工作提供技术支持和咨询服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 按照《北京市2022年重点工程建设计划》，编写《2022年交通基础设施重点工程建设任务书》1篇、《2022年交通基础设施重点工程征拆计划》1篇、《2022年市交通基础设施设施推进工作方案》1篇。 | 3篇 | 3篇 | 5 | 5
|  |  | 每月完成重点工程所有项目独立建档，定期对各重点项目材料进行系统整理归档；每月对重点工程项目进行现场踏勘检查，并提交研判、解决重点项目工程管理和技术问题相关报告；完成重点工程信息报送工作；协助推进组办公室做好文件编写、会务组织、会议台账；每月做好市重点工程调度与服务平台等 | ≥1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 每月完成工程进展情况表、前期工作进展情况表、征拆进展情况表等数据分析材料1套，2022年市交通基础设施重点建设项目月度通报1篇，全年12篇。 | ≥2项 | 2项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 符合《北京市2022年重点工程建设计划》等相关文件要求 | 符合《北京市2022年重点工程建设计划》等相关文件要求 | 符合要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 调度、协调重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按期完成北京市2022年重点工程投资计划及工期计划。 | 调度、协调重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按期完成北京市2023年重点工程投资计划及工期计划。 | 调度、协调重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按期完成北京市2022年重点工程投资计划及工期计划。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 编写报告2022年6月30日之前完成。每月2日，17日前汇总、统计重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按照推进组办公室要求，完成工程进展情况表、前期工作进展情况表、征拆进展情况表等数据分析材料，并于每月10日前提供上月《2022年市交通基础设施重点建设项目月度通报》。 | 编写报告2022年6月30日之前完成。每月2日，17日前汇总、统计重点工程建设情况、征拆工作情况和前期工作情况，按照推进组办公室要求，完成工程进展情况表、前期工作进展情况表、征拆进展情况表等数据分析材料，并于每月10日前提供上月《2022年市交通基础设施重点建设项目月度通报》。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2022年3月底前，首付款支付时间：2022年5月底前，尾款支付时间：2022年12月底前。 | 合同签订时间：2022年3月21日，首付款支付时间：2022年5月底前，尾款支付时间：2022年12月底前。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤41.009万元 | 41.009万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 在工程建设方面节约建设成本 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 有效加大交通基础设施的建设推进力度，科学研判解决工程管理与技术问题，提升本市交通基础设施重点工程项目管理工作水平。 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 生态效益 | 施工环境得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 | 为工程建设发挥可持续影响作用。 | 得到提升 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95