## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 史村立交桥桥隧养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 崔铁军 |  |  | 联系电话 | 60526289
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1900 | 1900 | 1900 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1900 | 1900 | 1900 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成漷马路史村桥抢修工程，项目位于通州区漷马路，跨越京津塘高速。桥梁全长86.66米，全宽12.5米，行车道宽9米，双向两车道，桥梁总面积为1083平米，于2021年10月22日，因重载碾压突发桥面板塌陷，于11月2日实施机动车断行，经检测桥梁上部技术状况等级被评定 |  |  |  | 已完成漷马路史村立交桥抢修工程，保障了道路桥梁通行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥隧修复工程：桥梁长度 | 史村桥长度86.6米 | 86.6米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：标段工程交工验收的质量评定：全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的合格等级；钢箱梁的制作和安装按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）等规范 | 符合相关文件规定质量标准 | 7 | 7
|  |  | 设计标准 | 二级公路 | 符合设计标准 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定、前期准备、招标采购、施工及验收时间 | 桥隧修复工程：方案制定和前期准备时间：2021年12月初完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2022年1月初完成，施工时间：2022年4月底前完成，完工时间：2022年4月底前完成，交竣工验收时间：2022年5月月底前完成。 | 均按照规定时间完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 已按照具体实施进度进行资金拨付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1900万元 | 1900万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95